АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Зоново

29.06.2012   № 21б

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Зоновском сельсовете к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 года

В целях обеспечения устойчивого финансирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Зоновском сельсовете к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 года и во исполнение постановления главы Куйбышевского района № 967 от 22.06.2012 года.                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Зоновском сельсовете к работе в осенне-зимний период 2012\2013 года (приложение №1).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Зоновского сельсовета                                                               В.Н. Зонов

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением главы

Зоновского сельсовета

от 29.06.2012г. № 21б

ПЛАН

Организационно-технических мероприятий по подготовке объектов Зоновского сельсовета в осенне-зимний  2012\2013 года

| № п\п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок проведения | Сумма расходов | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения 1 этап 450 м | Июль-август 2012г. | 3780 тыс.руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ» |
| 2. | Модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения 2 этап 716 м | Август-сентябрь 2012 г | 7261 тыс.руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ» |
| 3. | Установка модульного теплового пункта 1,2 ккал | Август-сентябрь 2012г. | 5400 тыс.руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ |
| 4. | Ремонт системы электроснабжения | Август 2012г. | 2000 руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ |
| 5. | Обеспечение нормативного запаса топливных ресурсов | Август-сентябрь 2012г. | 258000 руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ |
| 6. | Комплектация объектов обученным подготовленным персоналом, организация обучения персонала | Сентябрь 2012г. | 10000 руб. | Директор МУП «Зоновское ЖКХ |
| 7. | Оформление технического паспорта объекта (котельной) | До 01.09.2012г. | - | Директор МУП «Зоновское ЖКХ |
| 8. | Получение паспорта готовности к работе объекта в осенне-зимний период 2012\2013 года | До 01.09.2012г. | - | Глава администрации |

Утверждёно

постановлением главы

Зоновского сельсовета

_________ В.Н. Зонов

(подпись)

от  01 июня 2012 года  № 116

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Статья Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», предусматривающая составы нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зонов Владимир Николаевич | Глава администрации Зоновского сельсовета | 3.3, 3.4, п.2 ст. 4.1. 4.2, 4.4, 4.5, 5.2,5.3, 5.6, 7.1, 7.3, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 8.21, 8.22, 9.1-9.4, 10.2, 10.3, 11.1-11.7, 11.9-11-14, 11.16, 12.1, п.3-5 ст. 12.3, ст. 12.4-12.6 |
| 2. | Каспар Лидия Ивановна | Бухгалтер МУП «Зоновское ЖКХ» | 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 8.21, 8.22, 9.1-9.4. |