Бюллетень органов местного самоуправления Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области 02 ноября 2018 года № 62

Администрация Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

632355 Новосибирская область Куйбышевский район  с. Зоново  ул.  Набережная 34

http://zonovo.ru т.: 31-817, 31-833

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018 № 69

с. Зоново

Об утверждении программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2019-2021 годы

Рассмотрев проект программы пожарной безопасности и защиты  населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета  на 2019-2021 годы, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы»,  руководствуясь статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, Администрация Зоновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую  программу  пожарной безопасности и защиты  населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета  на 2019-2021 годы.

- Главному бухгалтеру сельсовета предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2019-2021 годы».

- Обнародовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Зоновского сельсовета и на сайте администрации.

- Постановление «Об утверждении программы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета  Куйбышевского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» вступит в силу с 01.01.2019 года.                                                                                                                  5.Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Зоновского сельсовета                                                 Е. А. Панасенко

- Приложение

к постановлению

Администрации Зоновского сельсовета

от  02.11.2018 N 69

ПРОГРАММА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019 – 2021 ГОДЫ

- 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зоновского сельсовета на 2019 – 2021 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). |
| Заказчик Программы | Администрация Зоновского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Зоновского сельсовета |
| Цели Программы | Создание условий, способствующих укреплению противопожарной устойчивости и повышению защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. Повышение уровня защиты населения и территории сельского поселения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. от пожаров. |
| Задачи Программы | Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС. Совершенствование материально- технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС. |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам | Общий объем финансирования по Программе – 176,5 тыс. руб. - в том числе по годам: 2019 - 48,5 тыс. руб. 2020 - 65,5 тыс. руб. 2021 - 62,5 тыс. руб. |
| Перечень основных Программных мероприятий | Приобретение первичных средств пожаротушения, по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований и других НАСФ ГО. Ремонт источников противопожарного водоснабжения, защитных сооружений ГО: гидрантов, пожарных водоемов. Оборудование объектов культуры, администрации установками автоматической пожарной сигнализации, тревожными сигнализациями. Организация противопожарной пропаганды путем обнародование статей по предупреждению пожаров и действий на случай их возникновения, действий при других ЧС. Изготовление листовок, памяток, стендов противопожарного содержания, действий населения при ЧС. Оснащение АДПИ жилых помещений |
| Ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 3 %, снизить время прибытия к месту пожара на 5%, время локализации на 5% и ликвидации пожара на 7% ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %. |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Зоновского сельсовета. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение, рациональное использование выделенных на их реализацию финансовых средств. Результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях коллегии Администрации сельсовета, Зоновского сельского Совета депутатов. |

Принятые сокращения

АППГ                                    - аналогичный период прошлого года

ОГПС                                   - отряд Государственной противопожарной службы

ГПН                                      - государственный пожарный надзор

ОГОЧС                                 - отдел по делам ГОЧС Куйбышевского района

ГО                                        -   гражданская оборона

ЗСГО                                    -   защитные сооружения гражданской обороны

ЧС                                        -   чрезвычайная ситуация

НАСФ ГО                              - нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны

2. Анализ пожарной обстановки на территории Зоновского сельсовета

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций относится к вопросам местного значения муниципального образования Зоновский сельсовет.

На территории Зоновского сельсовета сохраняется высокий уровень угрозы возникновения пожаров. Это заставляет искать новые пути решения проблемы защиты населения и территории от пожаров, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Несмотря на сложности, социально-экономического развития, в последнее время на территории  сельсовета уделялось серьезное внимание вопросам защиты населения и территории от пожаров и других ЧС.  Однако, современное состояние пожарной безопасности и уровень ее развития таковы, что она еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территории от пожаров.

Достижение целей и задач Программы позволит осуществлять на территории сельсовета постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения пожаров и других ЧС и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров и ЧС.

Основными причинами пожаров, по-прежнему, остаются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.

Основная часть пожаров в жилом секторе происходит по вине социально неблагополучных и малообеспеченных слоев населения, лиц без определенного рода занятий, злоупотребляющих спиртными напитками.

В связи с дефицитом финансирования ремонт систем противопожарной защиты проводится не в полном объеме, сроки исполнения предписаний не выдерживаются. Особую тревогу вызывает состояние пожарной безопасности бюджетных организаций и организаций с массовым пребыванием людей, хотя в последнее время в данном направлении произошли перемены в лучшую сторону.

Состояние противопожарного водоснабжения требует постоянного внимания со стороны Администрации и руководителей организаций.

На территории Зоновского сельсовета расположено 1 школа, 1 учреждение культуры. На данных объектах за 2016-2018 год пожаров не было.

- 3. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат ( тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2020 план | 2021 план | Всего план | Ответственные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности, защиты населения от ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Зоновского сельсовета |  |  |  |  | Глава Администрации сельсовета | Приведение ормативно правовой базы в соответствие с действующим законодательством |
| 3.1.2. | Разработка проектов постановлений АдминистрацииЗоновского сельсовета и решений Совета депутатов Зоновского сельсовета |  |  |  |  | Глава Администрации сельсовета | Приведение нормативно правовой базы в соответствии с действующим законодательством |
|  | Итого по разделу 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров, защиты населения от ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение первичных средств пожаротушения | 0 | 2 | 0 | 2 | Глава Администрации сельсовета, директор КДЦ | Обеспечение успешного тушения пожаров |
| 3.2.2. | Создание резерва материально- технических средств на случай возникновения ЧС | 5 | 5 | 5 | 15 | Глава Администрации сельсовет. Руководители организаций, ООО «Рассвет» (по согласованию) | Обеспечение ликвидации ЧС |
| 3.2.4. | Оснащение АДПИ жилых помещений | 3 | 1 | 1 | 5 | Глава Администрации сельсовета | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |
|  | Итого по разделу 3.2 | 8 | 8 | 6 | 22 |  |  |
| 3.3. Решение комплекса мероприятий, направленных на пожарную безопасность организациями различных форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководители, собственники балансодержатели объектов, арендаторы (по согласованию) | Улучшение противопожар- ного водоснабжения |
| 3.3.2. | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 15 | 16 | 16 | 47 | Глава Администрации сельсовета Руководители организаций, ООО «Рассвет» (по согласованию), ИП «Зонов А.М» | Своевременное прибытие к месту пожара |
| 3.3.3. | Поддержание пожарной сигнализации в рабочем состоянии | 2 | 2 | 4 | 8 | Руководители учреждений | Обнаружение пожара на начальной стадии, снижение риска для жизни людей, материальных потерь от возможных пожаров |
| 3.3.4. | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения |  |  |  |  | Глава Администрации сельсовета | Профилактика пожаров |
| 3.3.5. | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан |  |  |  |  | Глава Администрации сельсовета | Обеспечение своевременного тушения возникших пожаров |
| 3.3.6. | Обеспечить выполнение требований предписаний органов ГПН в учреждениях | 5 | 5 | 5 | 15 | Руководители учреждений | Предупреждение пожаров |
| 3.3.7. | Опашка населенных пунктов и кладбищ | 14 | 18 | 19 | 51 | ИП «Зонов А.М.» | Предупреждение пожаров |
| 3.3.8. | Уборка сухой растительности внутри сел | 2 | 14 | 12 | 28 | ИП «Зонов А.М.» | Предупреждение пожаров |
|  | Итого по разделу 3.3 | 38 | 55 | 56 | 149 |  |  |
| 3.4. Обучение и информирование населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соот- ветствующую лицензию, лиц, ответственных за противопо- жарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 2 | 0 | 0 | 2 | Руководители (по согласованию) | Повышение про- фессионального уровня лиц, ответственных за противо- пожарное состояние |
| 3.4..2. | Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС зданий Администрации, организаций | 0 | 2 | 0 | 2 | Глава Администрации сельсовета, руководители организаций (по согласованию) | Информирование о пожарной безопасности |
| 3.4.3. | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационных стендах в Администрации сельсовета , в с. Зоново и д. Ежула | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ОГПС, ГПН, глава Администрации сельсовета | Информирование населения о пожарах и причинах их возникновения |
| 3.4.4. | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасностьи вопросы ГОЧС в организациях |  |  |  |  | Администрация сельсовета | Обучение населения мерам пожарной безопасности |
| 3.4.5 | Проведение ежеквартальных тренировок в учреждениях здравоохранения, образования и культуры по действию людей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и других ЧС |  |  |  |  | Комитет по образованию, комитет по культуре и спорту, ЦРБ (по согласованию) | Обучение действиям в случае возникновения пожара |
|  | Итого по разделу 3.4 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 5,5 |  |  |
|  | ВСЕГО | 48.5 | 65,5 | 62,5 | 176,5 |  |  |

- 4. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой Программы

| - направления расходов | - Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего план | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2019 план | 2020 план | 2021 план |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Всего финансовых затрат | 176,5 | 48,5 | 65,5 | 62,5 |
| - Финансовые затраты по направлениям Программы |  |  |  |  |
| - Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 22 | 8 | 8 | 6 |
| - Решение комплекса мероприятий, направленных на пожарную безопасность организациями различных форм собственности | 149 | 38 | 55 | 56 |
| - Обучение и информирование населения | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |

- 5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования средств бюджета сельсовета будет выражаться в следующем.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят обеспечить необходимые условия для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Зоновского сельсовета, имущества граждан и организаций от пожаров и ЧС.

Средства, вложенные в ремонт пожарных гидрантов и пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды, предполагают улучшение противопожарного водоснабжения и снижение время локализации пожара. Снижение материального ущерба от пожаров позволит сохранить стабильное поступление налогов на имущество.

Эффективность реализации Программы заключается также в привлечении средств организаций различных форм собственности.

Кроме средств бюджета сельсовета планируется привлекать средства организаций различных форм собственности.

Проведение обязательного обучения в учебных заведениях лиц, ответственных за противопожарное состояние и вопросов ГО ЧС объектов различных форм собственности, будет способствовать повышению профессиональной компетентности, что позволит снизить угрозу пожаров и ЧС.

Для уменьшения количества пожаров в частном жилом секторе планируется изготовление листовок, памяток, установка стендов в Администрации сельсовета,  в с. Зоново и д. Ежула, обнародование материалов на противопожарную тематику.

Проведение соревнований на лучшую дружину юных пожарных среди муниципальных образовательных учреждений района будут способствовать повышению уровня знаний у подростков в области пожарной безопасности. Участие в соревновании по пожарно - прикладному спорту среди противопожарных формирований Куйбышевского района послужат укреплению боевой готовности противопожарных формирований, привлечению населения к работе по профилактике и тушению пожаров.

Программа пожарной безопасности и защиты населения от ЧС  направлена на максимальное снижение чрезвычайных ситуаций, характеризующихся невозможностью предвидения и

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации                                                                                            Зоновского сельсовета  Куйбышевского района                                        Новосибирской области от 02.11.2018 № 67

СОСТАВ                                                                                                                    единой комиссии по жилищным вопросам

Председатель комиссии – Ковалев Б.В. преподаватель МКОУ «Зоновская ООШ»

Секретарь комиссии – Зонов В.Н.- специалист администрации.

Члены комиссии:                                                                                                               1. Ковалёва М.Ю. –председатель совета депутатов Зоновского сельсовета;                                                 2. Зонова Л.А. – директор МКОУ «Зоновская ООШ»;                                             3. Никитин А.К. – Генеральный директор  ООО «Рассвет»;                                                      4. Киселёва М.А. – библиотекарь 2 категории  МБУК «ЦМБ»;                              5. Болховская З.В. – председатель Совета ветеранов.